## AO3 - Diagrama de Ishikawa
Codificação Back-End - SA1 - Ferramentas de Melhoria Continua
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
* Para acrescentar categorias ou causas, basta inserir linhas ou colunas na tabela.
|  |  | CATEGORIA: Back-End |  |  | CATEGORIA: Regra de negócio |  |  |  | CATEGORIA: Front- End
Redirecionamento Incorreto |  |  |  |  | Escolha do pagamento |  |  |  | Botão sem link
[6 empty] | Usuário devedor |  |  |  | Link incorreto
Sem conexão com banco de dados
[7 empty] | Limite do cartão |  |  | Usuário não identificou local para realizar a ação
Função incorreta
Problema: Usuário não consegue finalizar compra
|  |  | Falta conhecimento técnico |  |  | Muitas compras simultaneas |  |  |  | Sinal intermitente
| Não reconheceu o redirecionamento |  |  |  |  | Demora na respota |  |  | Conexão interrompida
Site não seguro |  |  |  | Sem resposta |  |  |  | Sem serviço
|  | CATEGORIA: Segurança |  |  |  | CATEGORIA: Servidor |  |  | CATEGORIA: Conexão

## 7W2H
O que | Por que | Como | Quando | Quem | Onde | Quanto
Interação com meios de pagamentos não está funcionando | Usuário não consegue finalizar compra | Contatar fornecedor do gateway de pagamentos | 1 semana | Dev | Teams | 15 Horas de Dev
Não existe formas de pagamento de pix disponível | Usuário não consegue finalizar compra | Especificar e integrar formas de pagamento de pix | 3 meses | PO e Dev | Teams | 30 horas de PO 30 horas de dev
Botão de "Comprar" de difícil acesso | Usuário não consegue finalizar compra | Realização de testes A/B | 1 mês | Designer e Dev | Teams | 50 Horas de Designer e 25 horas de dev
Servidor fora do ar | Usuário não consegue finalizar compra | Implementar soluções de monitoramento | 1 mês | Infra | Teams | 24 horas por dia
Bloqueio de segurança mal configurados | Usuário não consegue finalizar compra | Revisão das configurações de firewall | 2 meses | Segurança | Teams | 120 horas de segurança
Redirecionamento Incorreto | Usuário não consegue finalizar compra | Verificar o redirecionamento | 2 semanas | Dev | Teams | 20 Horas
Valor definido da Hora/Trabalhada: R$160,00